# 【開発ローンチキックオフ 事前社内MTG】議事録

## 1. エグゼクティブサマリー

本会議は、2期目となる「ユニコ氏（正式名称：UnionAIコラボ）」との開発ローンチキックオフに向けた、社内の戦略・役割分担の足並みを揃えるために実施された。前回の実績（1,500万円）を上回る2,000万円の売上目標を掲げ、商品単価の維持とターゲット層の明確化（非エンジニアの0→1副業層）を決定。運営体制については、中井氏を対外的な窓口（リーダー）、がみ氏を社内の実務（タスク管理）のリーダーとする「2名体制」で、生産性を担保しつつ進める方針を固めた。

## 2. 会議基本情報

- 日時: 2026年02月02日（月） 16:00～17:00（文字起こし時間より推定）

- 場所: オンライン（Zoom）

- 参加者: （敬称略）

  - 中井健登（リーダー・対ユニコ氏窓口）

  - わど（全体統括・アドバイザー）

  - info UnionAI/がみ（実務リーダー・タスク管理）

- 会議の目的: 2期開発ローンチに向けた目標金額、販売戦略、役割分担の確定

- 配布資料: 1期売上実績データ、商品価格表、商品構成案画像

## 3. 決定事項

- 売上目標: ローンチ単体で2,000万円（エバーグリーン売上を除く）。

- 商品ラインナップ:

  - AIエージェントコース：327,800円（税込・1期価格を据え置き）。

  - スタンダードコース（全コースセット）：個別面談によるアップセル商材として用意。

- 付加価値（独自特典）: 中井氏によるライブセミナーを「月1回」の頻度で実施。

- ターゲット: 非エンジニアの0→1副業層。AI人材としてスキルを習得し、業務改善ツールを作成できるレベルを目指す。

- Udemy戦略: 集客・教育用として低価格（または無料クーポン配布）でリリース。セミナー環境構築（正式名称：環境構築プロセス）をUdemyで済ませ、セミナー本番の満足度を高める。

- 運営体制:

  - 中井: リーダー・ユニコ氏窓口・セミナー登壇。

  - がみ: 実務リーダー。中井氏が決定した事項をタスクに分解し、メンバーへ振り分け、進捗を管理する。

  - わど: 数値分析・壁打ち・マニュアル提供。

## 4. ToDo（アクションアイテム）

| 担当者 | 具体的なタスク（成果物） | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 中井 | ユニコ氏とのMTG日程調整およびアジェンダ送付 | 2026/02/03 |
| がみ | 1期開発ローンチの「振り返りスプレッドシート」を共有 →notion格納済み https://www.notion.so/242bfd01e99180baab1be7c3fcbdbeca | 2026/02/02 |
| 中井 | Udemyのカリキュラム構成案の作成 | 2026/02/10 |
| がみ | 今回のプロジェクト全体像（コンセプト・目標）のドキュメント化 | ユニコさんキックオフMTG後 |
| わど | セミナースライド作成用マニュアルの改良と共有 | 2026/02/07 |
| 中井 | 1期生の成果報告を収集（コミュニティへのリマインド） ユニコさんに依頼？ | ユニコさんキックオフMTG時 |

## 5. 議論内容

### 【議題1：目標金額と販売価格】

- 中井: 前回実績1,500万円（後追い含む）を踏まえ、今回は2,000万円を目指したい。

- わど: ブランディングの観点から価格は下げてはいけない。1期生への配慮も含め、327,800円を維持すべき。

- 結論: 売上2,000万円を目標とし、価格は据え置きとする。

### 【議題2：商品構成と独自特典】

- 中井: 前回の週1セミナーは工数が重すぎた。今回は「月1回」に定義し、期待値調整を行う。

- info UnionAI: ユニコ氏側の卸値が上がっているため、こちらの工数を削減しつつ価値を出す工夫が必要。

- 結論: 月1セミナーを独自特典とし、スタンダードコースへのアップセルは個別面談で対応する。

### 【議題3：コンセプトとターゲット】

- わど: コラボは基本的に「0→1層（副業層）」を狙うべき。

- 中井: 「非エンジニアでもAI開発者になれる」「AI部下を作る」といった、具体的で体験型のテーマが刺さりやすい。

- 結論: 非エンジニア向け「AI部下作成」や「Claude Code（正式名称：Claude 3.5 Sonnet等のプログラミング支援ツール）」活用を軸にユニコ氏と協議。

### 【議題4：運営体制とタスク管理】

- わど: リーダーが2人いるような曖昧な状態は避けるべき。中井氏は「窓口」、がみ氏は「実務・タスクのオーナー」と明確化する。

- 中井: 1期の反省として「何のためのタスクか」という背景の共有が漏れていた。今回はプロジェクト概要を可視化する。

- 結論: 中井氏がユニコ氏と決めた内容をがみ氏がタスク化し、社内へ展開するフローを徹底する。

## 6. 保留・未決事項

- セミナースライドの作成主体: ユニコ氏側で既存スライド（12月分）をどこまで流用できるかにより、負担割合を再検討する。

- [要確認] Udemyのリリース時期と、セミナー集客期間の正確な連動スケジュール。

## 7. ネクストステップ・次回会議について

- 次回会議予定日: ユニコ氏とのキックオフMTG（調整中）

- 主要アジェンダ: コンセプト決定、スライド作成の役割分担、Udemy連携の合意

## 8. 会議の分析と改善提案

- 効率性: - 1時間を超える会議となったが、後半の役割分担の議論に多くの時間を要した。

  - 改善提案: 「役割定義（RACI図など）」を事前にたたき台として作成しておけば、より迅速に合意形成ができた。

- 意思決定の質: - 「価格は下げない」というブランディングの軸がわど氏から提示されたことで、議論の迷走が防げた。

  - 改善提案: 過去の施策で「手戻り」が発生した原因（背景共有不足）を特定できたため、プロジェクト概要資料の作成をToDoに入れたのは非常に実用的。

- 参加度とエンゲージメント: - 3名がそれぞれの専門領域（マーケ・実務・登壇）から意見を出し、バランスの良い議論であった。

  - 改善提案: 今後マーケチームを巻き込む際は、今回の決定事項（コンセプト等）を早期に「言語化」して共有することが、1期のような「目的不明なタスク」を防ぐ鍵となる。